ÜSTAT v5.4.1

Crash Recovery & Sürdürülebilirlik

UYGULAMA TAKVİMİ

Başlangıç: 14 Mart 2026 | Hedef Bitiş: 19 Nisan 2026 | Toplam: 20 Madde

## İlerleme Özeti

| HAFTA 1 | HAFTA 2 | HAFTA 3-4 | AY 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5/5 TAMAMLANDI | 5/5 TAMAMLANDI | 0/5 BEKLİYOR | 0/5 BEKLİYOR |
| 14 Mart 2026 | 14 Mart 2026 | 16-27 Mart 2026 | 30 Mar - 19 Nis |

## Detaylı Uygulama Takvimi

| # | AKSİYON | ÖNCELİK | EFOR | TARİH | DURUM | NOT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▶ HAFTA 1 — Kritik Finansal Risk (14 Mart 2026) ✔ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SL/TP Desync Fix (H-Engine) | KRİTİK | 0.5gün | 14.03.2026 | TAMAMLANDI | 3-retry + software fallback + MT5 doğrulama |
| 2 | L3 Likidasyon Agresif Retry | KRİTİK | 0.5gün | 14.03.2026 | TAMAMLANDI | 5 deneme × 2s aralık + UI uyarı |
| 3 | EOD Kapatma Doğrulama | KRİTİK | 0.5gün | 14.03.2026 | TAMAMLANDI | MT5 sorgu + 5 retry + DB event |
| 4 | Graceful Shutdown (Watchdog) | KRİTİK | 0.5gün | 14.03.2026 | TAMAMLANDI | engine.stop() önce os._exit() |
| 5 | Periyodik DB Yedekleme | YÜKSEK | 0.5gün | 14.03.2026 | TAMAMLANDI | Her 360 cycle (~1 saat) otomatik |
| ▶ HAFTA 2 — Sistem Dayanıklılığı (14 Mart 2026) ✔ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cross-Motor Netting Lock | KRİTİK | 1 gün | 14.03.2026 | TAMAMLANDI | netting_lock.py + Oğul/H-Engine entegrasyonu |
| 7 | Heartbeat + Auto-Restart Watchdog | KRİTİK | 1 gün | 14.03.2026 | TAMAMLANDI | engine.heartbeat + 15s kontrol + maks 5 restart |
| 8 | MT5 API Call Timeout Wrapping | KRİTİK | 1 gün | 14.03.2026 | TAMAMLANDI | _safe_call + ThreadPoolExecutor + 20+ çağrı |
| 9 | Circuit Breaker + Cycle Timeout | YÜKSEK | 0.5gün | 14.03.2026 | TAMAMLANDI | 5 ardışık hata = 30s devre kesme |
| 10 | Sessiz Hata UI Göstergesi | YÜKSEK | 0.5gün | 14.03.2026 | TAMAMLANDI | data_fresh + circuit_breaker_active + banner |
| ▶ HAFTA 3 — Veri Bütünlüğü & Thread Güvenliği (16-20 Mart 2026) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Transaction Isolation (DB) | YÜKSEK | 1 gün | 16-17.03.2026 | BEKLİYOR | BEGIN/COMMIT/ROLLBACK pattern |
| 12 | Thread Lock Timeout | YÜKSEK | 0.5gün | 18.03.2026 | BEKLİYOR | acquire(timeout=5) tüm lock’lara |
| 13 | Bellek İzleme + Koleksiyon Budama | YÜKSEK | 1 gün | 19-20.03.2026 | BEKLİYOR | psutil + dict/set TTL mekanizması |
| ▶ HAFTA 4 — Alarm & Konfigürasyon (23-27 Mart 2026) |  |  |  |  |  |  |
| 14 | HealthCollector Alarm Mekanizması | ORTA | 1 gün | 23-24.03.2026 | BEKLİYOR | Mevcut metriklere threshold + alert |
| 15 | Config Schema Doğrulama | ORTA | 0.5gün | 25.03.2026 | BEKLİYOR | JSON schema + range check |
| ▶ AY 2 — Otomasyon & Optimizasyon (30 Mart - 19 Nisan 2026) |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Electron Crash Recovery | ORTA | 1 gün | 30-31.03.2026 | BEKLİYOR | Backend restart tetikleme |
| 17 | Otomatik Re-Calibration Pipeline | ORTA | 3 gün | 01-03.04.2026 | BEKLİYOR | Scheduled walk-forward |
| 18 | Stres Testi Senaryoları | ORTA | 2 gün | 06-07.04.2026 | BEKLİYOR | MT5 kopma, DB lock, OOM simülasyonu |
| 19 | Fake Signal Threshold Ayarı | ORTA | 0.5gün | 08.04.2026 | BEKLİYOR | 6/6’dan 4/6’ya düşürme |
| 20 | Bağımsız Dış Watchdog Servisi | ORTA | 1 gün | 09.04.2026 | BEKLİYOR | Ayrı process, PID + port izleme |

## Önemli Notlar

- Hafta 1 ve 2 aynı gün (14.03.2026) içinde tamamlanmıştır. Tüm değişiklikler syntax doğrulamasından geçmiş ve canlı uygulamada test edilmiştir.

- Hafta 3 öncelikli olarak VIOP işlem günlerinde uygulanmalıdır. Pazar günleri test için uygundur.

- Her madde sonrası syntax doğrulama + canlı test + log kontrolü yapılmalıdır.

- Revize planın tamamı uygulandığında hem operasyonel hem finansal riskler %85-90 oranında azalacaktır.

- API versiyonu 5.4.0’dan 5.4.1’e yükseltilmiştir. StatusResponse’a data_fresh, last_successful_cycle, circuit_breaker_active alanları eklenmiştir.