## Genel Takvim
ÜSTAT Veri Yönetimi ve Ölçeklendirme — Genel Takvim
Başlangıç: 24.03.2026 — Hazırlayan: CEO Ajan — Versiyon: 1.0
Faz | Görev | Başlangıç | Bitiş | Süre (gün) | Durum | Bağımlılık | Sorumlu
FAZ-A | SQLite Retention + Index Optimizasyonu |  |  |  | ✅ TAMAMLANDI | — | CEO
A1 | DataRetentionService sınıfı (run_retention) | 24.03 | 24.03 | 1 | ✅ Tamamlandı | — | CEO
A2 | Aggregation tabloları (daily_risk + weekly_top5) | 24.03 | 24.03 | 1 | ✅ Tamamlandı | — | CEO
A3 | Composite index'ler (3 adet) | 24.03 | 24.03 | 1 | ✅ Tamamlandı | A2 | CEO
A4 | config/default.json retention bölümü | 24.03 | 24.03 | 1 | ✅ Tamamlandı | A1 | CEO
A5 | Ana döngüye günlük tetikleyici | 24.03 | 24.03 | 1 | ✅ Tamamlandı | A1,A4 | CEO
A6 | Test ve doğrulama (5/5 GEÇER) | 24.03 | 24.03 | 1 | ✅ Tamamlandı | A1-A5 | CEO
FAZ-B | Redis Cache Layer |  |  |  | ⏳ BEKLEMEDE | FAZ-A, Redis kurulumu | CEO
B1 | Redis Server kurulumu (Docker/standalone) | 31.03 | 01.04 | 2 | Beklemede | Kullanıcı | Üstat
B2 | RedisCacheLayer sınıfı tasarımı | 02.04 | 04.04 | 3 | Beklemede | B1 | CEO
B3 | Write-behind cache pattern implementasyonu | 05.04 | 08.04 | 4 | Beklemede | B2 | CEO
B4 | Redis Hash: pozisyonlar + fiyatlar + rejim | 05.04 | 07.04 | 3 | Beklemede | B2 | CEO
B5 | Redis Pub/Sub: motor event bildirimi | 09.04 | 11.04 | 3 | Beklemede | B3,B4 | CEO
B6 | Fallback mekanizması (Redis down → SQLite) | 09.04 | 10.04 | 2 | Beklemede | B3 | CEO
B7 | Stres test (TEST_012: Redis entegrasyon) | 12.04 | 14.04 | 3 | Beklemede | B3-B6 | CEO
B8 | Benchmark: cycle P50/P95 karşılaştırma | 14.04 | 14.04 | 1 | Beklemede | B7 | CEO
FAZ-C | TimescaleDB Geçişi |  |  |  | ⏳ BEKLEMEDE | FAZ-B, PostgreSQL kurulumu | CEO
C1 | PostgreSQL + TimescaleDB kurulumu | 21.04 | 22.04 | 2 | Beklemede | Kullanıcı | Üstat
C2 | Hypertable tanımları (4 tablo) | 23.04 | 25.04 | 3 | Beklemede | C1 | CEO
C3 | Migration script (SQLite → TimescaleDB) | 26.04 | 30.04 | 5 | Beklemede | C2 | CEO
C4 | Continuous Aggregates (hourly/daily) | 01.05 | 04.05 | 4 | Beklemede | C2 | CEO
C5 | Retention + Compression policy | 01.05 | 03.05 | 3 | Beklemede | C2 | CEO
C6 | Dual-write dönemi (SQLite + TimescaleDB) | 05.05 | 15.05 | 11 | Beklemede | C3,C4,C5 | CEO
C7 | Read geçişi + SQLite kaldırma | 16.05 | 18.05 | 3 | Beklemede | C6 | CEO
C8 | Stres test (TEST_013: TimescaleDB) | 19.05 | 21.05 | 3 | Beklemede | C7 | CEO
FAZ-D | Motor Ayrıştırması (CQRS) |  |  |  | ⏳ BEKLEMEDE | FAZ-B, FAZ-C | CEO
D1 | CQRS mimari tasarım dokümanı | 26.05 | 28.05 | 3 | Beklemede | C8 | CEO
D2 | Redis Streams event bus altyapısı | 29.05 | 02.06 | 5 | Beklemede | D1 | CEO
D3 | BABA → bağımsız process + pub rejim | 03.06 | 07.06 | 5 | Beklemede | D2 | CEO
D4 | OĞUL → bağımsız process + sub rejim | 03.06 | 07.06 | 5 | Beklemede | D2 | CEO
D5 | H-Engine + Manuel → bağımsız process | 08.06 | 12.06 | 5 | Beklemede | D3,D4 | CEO
D6 | Orchestrator (sağlık izleme + failover) | 13.06 | 17.06 | 5 | Beklemede | D3-D5 | CEO
D7 | Event Sourcing + Snapshot mekanizması | 18.06 | 23.06 | 6 | Beklemede | D6 | CEO
D8 | Kapsamlı stres test (TEST_014: CQRS) | 24.06 | 28.06 | 5 | Beklemede | D7 | CEO
D9 | Docker Compose + dağıtım | 29.06 | 02.07 | 4 | Beklemede | D8 | CEO
Not: Tarihler tahminidir. FAZ-B ve sonrası kullanıcı tarafında altyapı kurulumu gerektirir (Redis, PostgreSQL).

## Gantt Chart
ÜSTAT Veri Yönetimi — Gantt Takvimi (Mart 2026 – Temmuz 2026)
Faz | Görev | H13 23.03 | H14 30.03 | H15 06.04 | H16 13.04 | H17 20.04 | H18 27.04 | H19 04.05 | H20 11.05 | H21 18.05 | H22 25.05 | H23 01.06 | H24 08.06 | H25 15.06 | H26 22.06 | H27 29.06 | H28 06.07
FAZ-A | Retention + Index
A | DataRetentionService
A | Aggregation + Index
A | Config + Test
FAZ-B | Redis Cache Layer
B | Redis kurulumu
B | Cache sınıfı tasarımı
B | Write-behind pattern
B | Hash + Pub/Sub
B | Fallback + Test
FAZ-C | TimescaleDB Geçişi
C | PostgreSQL kurulumu
C | Hypertable + Migration
C | Continuous Aggregates
C | Dual-write dönemi
C | Read geçişi + Test
FAZ-D | Motor Ayrıştırması
D | CQRS tasarım
D | Event bus altyapısı
D | BABA + OĞUL ayrıştırma
D | H-Engine + Manuel
D | Orchestrator + Event Sourcing
D | Stres test + Docker
Renk Açıklaması:
FAZ-A (Tamamlandı)
FAZ-B (Redis)
FAZ-C (TimescaleDB)
FAZ-D (CQRS)

## Milestone
Kritik Dönüm Noktaları (Milestones)
# | Milestone | Hedef Tarih | Başarı Kriteri | Risk | Durum
M1 | FAZ-A Tamamlandı | 22.03.2026 | Retention 5/5 test geçer, DB büyümesi kontrol altında | Düşük | ✅ Tamamlandı
M2 | Redis Operasyonel | 14.04.2026 | Redis up, write-behind aktif, cycle P50 < 1200ms | Orta | Beklemede
M3 | FAZ-B Benchmark | 18.04.2026 | P50 %40↓, P95 %35↓, 0 veri kaybı | Orta | Beklemede
M4 | PostgreSQL Hazır | 28.04.2026 | TimescaleDB kurulu, hypertable tanımlı | Orta | Beklemede
M5 | Migration Tamamlandı | 15.05.2026 | Tüm veriler taşındı, dual-write aktif | Yüksek | Beklemede
M6 | SQLite Kaldırıldı | 25.05.2026 | Sadece TimescaleDB, regression test geçer | Yüksek | Beklemede
M7 | CQRS Tasarım Onayı | 28.05.2026 | Mimari doküman onaylandı, event bus prototipi | Düşük | Beklemede
M8 | Motor Ayrıştırma Tamamlandı | 25.06.2026 | 5 motor bağımsız process, 0 deadlock | Çok Yüksek | Beklemede
M9 | v7.0 Release | 05.07.2026 | Docker Compose deploy, tüm testler geçer | Yüksek | Beklemede

## Bağımlılıklar
Kullanıcı Aksiyon Gereksinimleri
Faz | Gereksinim | Açıklama | Aciliyet | Alternatif
FAZ-A | — | Ek gereksinim yok (tamamlandı) | — | —
FAZ-B | Redis Server | Docker: docker run -d redis:alpine veya Windows: Redis-x64-*.msi | FAZ-B öncesi | Redis Docker container (~50MB RAM)
FAZ-B | redis-py kütüphanesi | pip install redis | FAZ-B öncesi | Otomatik kurulur
FAZ-C | PostgreSQL 15+ | Docker: docker run -d postgres:15 veya Windows installer | FAZ-C öncesi | Docker Compose ile tek komut
FAZ-C | TimescaleDB extension | Docker: timescale/timescaledb:latest-pg15 veya CREATE EXTENSION timescaledb | FAZ-C öncesi | Docker image önerilen
FAZ-C | psycopg2 kütüphanesi | pip install psycopg2-binary | FAZ-C öncesi | Otomatik kurulur
FAZ-D | Docker & Docker Compose | Motor process'leri container olarak çalıştırmak için | FAZ-D öncesi | Standalone process'ler de mümkün